## 14010502
گزارش ویدئومتری
کارفرما: |  |  |  |  | پروژه: |  |  | پیمانکار : شرکت کاوش مکانیزه فن آور
ردیف | تاریخ | کد مهنول ابتدا (PM) | کد منهول انتها (PM) | متراژ ویدئومتری درخواست شده(متر) | متراژ ویدئومتری انجام شده (متر) | سایز (میلی متر) | عیوب شبکه | امتیاز منفی بهره برداری | امتیاز منفی سازه ای | رتبه بهره برداری | رتبه سازه ای | کد منهول ابتدا (سها) | کد منهول انتها (سها) | کد یونیک (المان) | توضیحات | آدرس | GIS
1 | 1405/3/3 | 061316020212006512800 | 061316020212006512600 | 44 | 42.93 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 7.87 متری (امتیاز2.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 31.52 متری (امتیاز2.00 اجرایی ) رسوبات در 42.93 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 42.93 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 2 | 0 | 3 | 1 | 061316020212006512800 | 061316020212006512600 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان گلریزان | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006512800to061316020212006512600/Video
2 | 1405/3/3 | 061316020212006512800 | 061316020212006512900 | 40 | 39.31 | 250 | تراز آب در 1.02 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 19.24 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006512800 | 061316020212006512900 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان گلریزان | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006512800to061316020212006512900/Video
3 | 1405/3/3 | 061316020212006507100 | 061316020212006509300 | 50 | 49.04 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 10.26 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 19.80 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 31.65 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) عکس عمومی در 32.43 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020212006507100 | 061316020212006509300 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان گلریزان | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006507100to061316020212006509300/Video
4 | 1405/3/3 | 061316020212006509300 | 061316020212006510600 | 41 | 40.27 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 7.70 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 24.76 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020212006509300 | 061316020212006510600 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان گلریزان | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006509300to061316020212006510600/Video
5 | 1405/3/3 | 061316020212006507100 | 061316020212006507000 | 26 | 25.2 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 2.66 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 18.90 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 21.46 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020212006507100 | 061316020212006507000 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان گلریزان | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006507100to061316020212006507000/Video
6 | 1405/3/3 | 061316020212006511600 | 061316020218006511700 | 48 | 47.83 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) سوراخ در 5.34 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) فروریزش در 13.74 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) ترک در 16.21 متری (امتیاز1.00 سازه ای ) فروریزش در 27.11 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) | 1 | 165 | 2 | 5 | 061316020212006511600 | 061316020218006511700 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006511600to061316020218006511700/Video
7 | 1405/3/3 | 061316020212006514500 | 061316020212006514300 | 36 | 35.79 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006514500 | 061316020212006514300 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514500to061316020212006514300/Video
8 | 1405/3/3 | 061316020212006514500 | 061316020212006511800 | 57 | 56.23 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006514500 | 061316020212006511800 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514500to061316020212006511800/Video
9 | 1405/3/3 | 061316020212006514600 | 061316020212006514500 | 57 | 11.25 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) آب بند معیوب در 11.25 متری (امتیاز5.00 اجرایی ) | 5 | 5 | 4 | 1 | 061316020212006514600 | 061316020212006514500 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514600to061316020212006514500/Video
10 | 1405/3/3 | 061316020212006514100 | 061316020212006514300 | 36 | 35.74 | 250 | تراز آب در 0.99 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006514100 | 061316020212006514300 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514100to061316020212006514300/Video
11 | 1405/3/3 | 061316010218006512300 | 061316020218006512400 | 55 | 54.77 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 37.03 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 37.77 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316010218006512300 | 061316020218006512400 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316010218006512300to061316020218006512400/Video
12 | 1405/3/3 | 061316010218006512300 | 061316020212006514100 | 56 | 1.14 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) جابجایی در محل اتصال در 1.14 متری (امتیاز2.00 سازه ای ) پیمایش ناتمام در 1.14 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 2 | 0 | 3 | 1 | 061316010218006512300 | 061316020212006514100 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316010218006512300to061316020212006514100/Video
13 | 1405/3/3 | 061316020212006514100 | 061316010218006512300 | 56 | 55.08 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) جابجایی در محل اتصال در 55.08 متری (امتیاز2.00 سازه ای ) | 2 | 0 | 3 | 1 | 061316020212006514100 | 061316010218006512300 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514100to061316010218006512300/Video
14 | 1405/3/3 | 061316020212006512700 | 061316020212006513700 | 56 | 54.63 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006512700 | 061316020212006513700 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006512700to061316020212006513700/Video
15 | 1405/3/3 | 061316020212006513700 | 061316020212006513800 | 55 | 53.79 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006513700 | 061316020212006513800 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006513700to061316020212006513800/Video
جمع کل: |  |  |  | 58 | 55.2 | 250 | [10 empty] | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515700to061316020212006516700/Video
| 1405/3/3 | 6.1316e+19 | 6.1316e+19 | 73 | 50.3 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 9.49 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 9.50 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 40.98 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 41.07 متری (امتیاز1.00 سرویس دهی ) رسوبات در 50.01 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 50.30 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 4 | 0 | 3 | 1 | 061316020212006513900 | 061316020212006514000 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006513900to061316020212006514000/Video
| 1405/3/3 | 6.1316e+19 | 6.1316e+19 | 58 | 1.02 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 1.02 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 061316020212006515000 | 061316030212006515100 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515000to061316030212006515100/Video
| 1405/3/3 | 6.1316e+19 | 6.1316e+19 | 44 | 3.6 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 3.59 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 3.60 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 2 | 0 | 3 | 1 | 061316020212006515000 | 061316030212006514900 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515000to061316030212006514900/Video
| 1405/3/3 | 6.1316e+19 | 6.1316e+19 | 53 | 13.4 | 250 | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 2.06 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 11.41 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 12.34 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) رسوبات در 13.40 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 13.40 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) | 1 | 0 | 2 | 1 | 061316020212006516000 | 061316020212006516100 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516000to061316020212006516100/Video
خ کوهسار 5 شرقی