## 14010502
گزارش ویدئومتری
کارفرما: | [19 empty] | پروژه: | [6 empty] | پیمانکار : شرکت کاوش مکانیزه فن آور
ردیف | تاریخ | شماره مرجع لوله | کد مهنول ابتدا (PM) | نام منهول ابتدا | عمق منهول ابتدا | جنس منهول ابتدا | نوع دریچه منهول ابتدا | X منهول ابتدا | Y منهول ابتدا | Z منهول ابتدا | کد منهول انتها (PM) | نام منهول انتها | عمق منهول انتها | جنس منهول انتها | نوع دریچه منهول انتها | X منهول انتها | Y منهول انتها | Z منهول انتها | متراژ ویدئومتری درخواست شده(متر) | متراژ ویدئومتری انجام شده (متر) | سایز (میلی متر) | جنس لوله | جهت جریان | عیوب شبکه |  |  | امتیاز منفی بهره برداری | امتیاز منفی سازه ای | رتبه بهره برداری | رتبه سازه ای | توضیحات | آدرس
1 | [18 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | 5 |  | خاوران - بلوار کمال الدین بهزاد
2 | [28 empty] | 1 | 1 |  | خاوران - بلوار کمال الدین بهزاد
3 | [28 empty] | 1 | 1 |  | خاوران - بلوار کمال الدین بهزاد
4 | [28 empty] | 1 | 1 |  | خاوران - بلوار کمال الدین بهزاد
5 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
6 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006511600 | 061316020212006511600 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020218006511700 | 061316020218006511700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 48 | 47.83 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) سوراخ در 5.34 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) فروریزش در 13.74 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) ترک در 16.21 متری (امتیاز1.00 سازه ای ) فروریزش در 27.11 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) |  |  | 1 | 165 | 2 | 5 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006511600to061316020218006511700/Video
7 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006514500 | 061316020212006514500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006514300 | 061316020212006514300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 36 | 35.79 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514500to061316020212006514300/Video
8 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006514500 | 061316020212006514500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006511800 | 061316020212006511800 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 57 | 56.23 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514500to061316020212006511800/Video
9 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006514600 | 061316020212006514600 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006514500 | 061316020212006514500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 57 | 11.25 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) آب بند معیوب در 11.25 متری (امتیاز5.00 اجرایی ) |  |  | 5 | 5 | 4 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514600to061316020212006514500/Video
10 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006514100 | 061316020212006514100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006514300 | 061316020212006514300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 36 | 35.74 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 0.99 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514100to061316020212006514300/Video
11 | 1405/3/3 | 1 | 061316010218006512300 | 061316010218006512300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020218006512400 | 061316020218006512400 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 55 | 54.77 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 37.03 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) اتصال جانبی معیوب در 37.77 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316010218006512300to061316020218006512400/Video
12 | 1405/3/3 | 1 | 061316010218006512300 | 061316010218006512300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006514100 | 061316020212006514100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 56 | 1.14 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) جابجایی در محل اتصال در 1.14 متری (امتیاز2.00 سازه ای ) پیمایش ناتمام در 1.14 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 2 | 0 | 3 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316010218006512300to061316020212006514100/Video
13 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006514100 | 061316020212006514100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316010218006512300 | 061316010218006512300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 56 | 55.08 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) جابجایی در محل اتصال در 55.08 متری (امتیاز2.00 سازه ای ) |  |  | 2 | 0 | 3 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006514100to061316010218006512300/Video
14 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006512700 | 061316020212006512700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006513700 | 061316020212006513700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 56 | 54.63 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006512700to061316020212006513700/Video
15 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006513700 | 061316020212006513700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006513800 | 061316020212006513800 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 55 | 53.79 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006513700to061316020212006513800/Video
16 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006515700 | 061316020212006515700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516700 | 061316020212006516700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 58 | 55.2 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) فروریزش در 10.93 متری (امتیاز0.00 سازه ای ) |  |  | 0 | 165 | 1 | 5 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515700to061316020212006516700/Video
17 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006513900 | 061316020212006513900 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006514000 | 061316020212006514000 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 73 | 50.3 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 9.49 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 9.50 متری (امتیاز4.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 40.98 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 41.07 متری (امتیاز1.00 سرویس دهی ) رسوبات در 50.01 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 50.30 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 4 | 0 | 3 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006513900to061316020212006514000/Video
18 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006515000 | 061316020212006515000 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316030212006515100 | 061316030212006515100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 58 | 1.02 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 1.02 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515000to061316030212006515100/Video
19 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006515000 | 061316020212006515000 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316030212006514900 | 061316030212006514900 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 44 | 3.6 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 3.59 متری (امتیاز2.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 3.60 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 2 | 0 | 3 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006515000to061316030212006514900/Video
20 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516000 | 061316020212006516000 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516100 | 061316020212006516100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 53 | 13.4 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 2.06 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 11.41 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) محل اتصال انشعاب در 12.34 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) رسوبات در 13.40 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 13.40 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516000to061316020212006516100/Video
21 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516000 | 061316020212006516000 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006515900 | 061316020212006515900 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 57 | 12.06 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 4.49 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) فقدان دید در 11.70 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) پیمایش ناتمام در 12.06 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516000to061316020212006515900/Video
22 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516100 | 061316020212006516100 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516200 | 061316020212006516200 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 36 | 35.01 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516100to061316020212006516200/Video
23 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516200 | 061316020212006516200 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516300 | 061316020212006516300 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 27 | 26.77 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516200to061316020212006516300/Video
24 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516500 | 061316020212006516500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516400 | 061316020212006516400 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 40 | 3.52 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) رسوبات در 3.55 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 3.52 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516500to061316020212006516400/Video
25 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006516500 | 061316020212006516500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006516600 | 061316020212006516600 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 51 | 2 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 1.07 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) رسوبات در 1.45 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) پیمایش ناتمام در 2.00 متری (امتیاز0.00 سایر جزئیات ) |  |  | 1 | 0 | 2 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006516500to061316020212006516600/Video
26 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006517600 | 061316020212006517600 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006517500 | 061316020212006517500 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 35 | 34.27 | 250 | بتن/CO | حرکت در راستای جهت جریان/D | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) اتصال جانبی معیوب در 23.09 متری (امتیاز1.00 اجرایی ) نفوذ ریشه در 23.09 متری (امتیاز10.00 سرویس دهی ) |  |  | 10 | 0 | 5 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006517600to061316020212006517500/Video
27 | 1405/3/3 | 1 | 061316020212006517600 | 061316020212006517600 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 061316020212006517700 | 061316020212006517700 | 3 | بتنی | چدنی |  |  |  | 56 | 55.71 | 250 | بتن/CO | حرکت در خلاف جهت جریان/U | تراز آب در 1.00 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) محل اتصال انشعاب در 9.03 متری (امتیاز0.00 اجرایی ) تراز آب در 36.84 متری (امتیاز0.00 سرویس دهی ) |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | تست 345 | بلوار دانشجو خیابان عدالت | D:/KVMRep/1405-3-3/061316020212006517600to061316020212006517700/Video
28 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
29 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
30 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
31 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
32 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
33 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
34 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
35 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
36 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
37 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
38 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
39 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
40 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
41 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
42 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
43 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
44 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
45 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
46 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
47 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
48 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
49 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
50 | [24 empty] | در | متری |  |  | 1 | 1
جمع کل: | [18 empty] | 1101 | 700.11
خ کوهسار 5 شرقی