«تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین»

جناب آقای مهندس محبی

معاون محترم توسعه ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا

موضوع : گزارش کار انجام امور زیربنایی شرکت

با سـلام

احتراماً، بدینوسیله گزارشی از فعالیتهای این شرکت در خصوص انجام امور زیر بنایی به شرح ذیل جهت  استحضار تقدیم میگردد.

کارخانه یک

- تجهیزات مورد نیاز كارگاهي خریداری شده

  - شات بلاست (خرید)

    - ۹۹ درصد قطعات مربوط به دستگاه خریداری شده و مقداری از آن نیز مونتاژ گردیده است و طی هفته آینده شرکت کارا آمادگی ارسال قطعات را به این شرکت دارد.

    - فاز طرا حی و مهندسی 100 درصد

    - فاز خرید اقلام و قطعات پروژه حدود 100 درصد می باشد.

    - میز گردان 100 درصد می باشد در مرحله تست نهایی

    - پوزیشنر 0 -100 ، 80 درصد پیشرفت داشته در مرحله اتصاالت هیدرولیک

    - کانوایر عمودی 4 مجموعه 100 درصد پیشرفت داشته است در مرحله تست نهایی

    - میز محرک و هرزه گرد 8 عدد 70 درصد پیشرفت داشته است در مرحله مونتاژ نهایی

    - کوره 60 درصد پیشرفت در مرحله ورق کاری بدنه و مونتاژ قطعات

    - سازه هیتکس 50 درصد در مرحله ورقکاری

    - شات بالاست 70 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله مونتاژ اتاق اصلی

    - کوره پیشگرم 30 درصد در مرحله استراکچر فلزی

    - اتاق رنگ در مرحله برش

- تجهیزات مورد نیاز كارگاهي که باید خریداری شود (خرید)

  - جرثقيل سقفي 8 تن

  - كمپرسور ديزلي 7000 ليتري 13 بار

- تجهیز مورد نیاز موبایل که باید خریداری شود (خرید)

  - انواع دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز جهت انجام تستهاي مورد نياز شناور ها (خرید)

  - جرثقيل 25 تني تلسكوپي (خرید)

  - ليفتراك 10 تن (خرید)

  - بالابر 10 متري (خرید)

  - ایربگ  (Airbag) كيسه هواي لاستيكي 20 متري و هفت لايه تار و پودي با ارتفاع 1/70 متر (خرید)

- تجهیزات مورد نیاز كارگاهي تعمیر شده

  - - دستگاه گیوتین دروازهای و دستگاه پرس: (تعمیر)

    - دستگاه گیوتین: کل سیستم برقی و تابلو برق، میکروسوئیچها، کلیدهای پدالی و تعویض سیم کشی تابلو و موتور اصلی انجام شده است و پمپ روغن کاری تعمیر گردید. سیستم فرمان به طور کلی اصلاح گردید. همچنین تابلو رنگ آمیزی و قطعات ارنج مجدد گردید.

    - دستگاه قیچی: سیستم برقی این دستگاه به طور کامل باز و باتوجه به نداشتن نقشه و عیب یابی سخت و عملا غیر ممکن ، تمام سیستم مجدد با نقشه برقی جدید اورهال شد و همچنین همه میکرو سویچها و الکتروموتورها و متعلقات برقی اورهال شدند و تمامی کابلهای دستگاه تعویض و همچنین تابلو کاملا باز و رنگ آمیزی و مجددا نصب گردید.

  - دستگاه پرس ۷۰۰ تنی: (تعمیر)

    - تعمیر کابل کشی موتور، مدارهای قدرت و فرمان همچنین مدار فرمان تیغه اصلی انجام شد. تابلو فرمان فرعی اصلاح و جابجا گردید و همچنین کنتاکتور ۱۸۰ ولت تعویض گردید. سلونوئید ولوهای کلاچ و ترمز تعمیر گردید. همچنین پدال فرمان پرس تعمیر شد.

    - تعمیرات دستگاه پرس

- رفع اتصالی کابلهای تابلو اصلی به باکس روی دستگاه و تغییر محل عبور کابلها

- رفع اتصالی شیر برقی هوا دستگاه و سوییچ آن

- حذف پایه نفر دوم

- تعمیر برق سیستم کورس دستگاه

- تعمیر قسمت مکانیکی نشان دهنده کورس دستگاه

- تغییر جای باکس کانکشن ارتباطی دستگاه جهت سهولت عیب یابی

- تعمیر پایه اصلی ( نفر اول) دستگاه

  - دستگاه تراش (تعمیر)

    - سرویس و راهاندازی دستگاه تراش

    - دستگاه 5/1 متری تراشکاری: تعمیر و سرویس برقی دستگاه انجام شد.

    - حذف سیستم کلید چاقویی برق دستگاه اره فلکه، دستگاه پنج کاره و اره دیسک و بستن تابلو جدید برای دستگاههای فوق و بازکردن روشنایی کارگاه نجاری و بررسی عیب آنها

    - تعمیر برق ورودی کارگاه نجاری در تابلوی اصلی سالن

    - ساخت تابلو جدید برای دستگاه بورینگ و اره لنگ کارگاه تراشکاری

    - بررسی تابلو استارت استپ دستگاههای کارگاه تراشکاری و مشخص کردن عیوب آنها

- تجهیزات مورد نیاز كارگاهي معیوب و نیازمند تعمیرات

  - برش CNC با قابليت برش ورق تا طول 12 متر و عرض 3متر

مشکلات فنی ذیل شناسایی شده و برای حل این مشکلات از پیمانکاران دعوت بعمل آمده است که یکی از پیمانکاران منطقه ای انتخاب و در حال مذاکره برای عقد قرارداد میباشیم.

    - ریل های حرکت طولی و دندانه شانه ای مورب

    - موتورهای حرکت طولی و هماهنگی با کنترلر صنعتی CNC

    - سیستم تنظیم ارتفاع هدهای برشکاری و هماهنگی با کنترلر دستگاه

    - هدایت کابل ها و شیلنگ های دستگاه در داخل انرژی چین

    - تعمیر دروازه دستگاه شامل :

      - ماشین کاری قسمت های محرک و جایگاه موتورهای حرکتی دستگاه

      - نصب ریل های حرکت عرضی و دندانه شانه ای عرضی

      - نصب موتور سر و موتور و گیربکس جهت حرکت عرضی

      - نصب انرژی چین جهت هدایت کابل ها برای حرکت عرضی

    - نصب کنترلر صنعتی CNC جهت ارائه فرامین به ماشین برشکاری

    - هماهنگی ارتفاع با دروازه دستگاه

    - کابل کشی های دستگاه متناسب با موتورهای حرکتی و تابلو کنترلر

    - تست گرم تورچ های هوا برش

  - لیست تجهیزات معیوب و نیازمند تعمیرات

| لیست تجهیزات معیوب و نیازمند تعمیرات |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام دستگاه | تعداد | تاریخ ساخت | کشور سازنده | وضعیت | توضیحات |
| 1 | پرس دروازه ای 125ton | 1 | 1975 | چکسلواکی | خراب | نیاز به تعمیر اساسی دارد. |
| 2 | برش پلاسما دستی | 1 | 1381 | سوئد | خراب | نیاز به تعویض تورچ دارد |
| 3 | دستگاه برش CNC ریلی | 1 | 1371 | آلمان | خراب | در حال رایزنی جهت تعمیرات اساسی هستیم. |
| 4 | دستگاه جوشکاری تیگ آب خنک | 5 | 1381 | ایران | خراب | نیاز به بررسی و تعمیرات اساسی دارد. |
| 5 | دستگاه جوشکاری ریلی پودری | 3 | 1381 | استرالیا | خراب | نیاز به بررسی و تعمیر دارد. |
| 6 | لیفتراک سه تن سهند تک جک | 1 | 1379 | ایران | خراب | اسقاط(نیاز به فول اورهال موتور - هیدرولیک - لاستیک و ...) |
| 7 | ژنراتور برق 175KVA | 1 | 1381 | ایران | خراب | نیاز به تعمیر مولد و سرویس موتور دارد. |
| 8 | کمپرسور هوا اسکرو 750 | 1 | 1974 | فنلاند | خراب | نیاز به تعویض یونیت هواساز(پمپ) دارد. |
| 9 | گیوتین دروازه ای 32TON | 1 | 1368 | چکسلواکی | خراب | در دست تعمیر |
| 10 | جرثقیل سقفی 8TON | 2 | 1368 | ایران | خراب | نیاز به اورهال دارد(تعویض کنتاکتورها و سرویس گیربکس ها) |
| 11 | دستگاه تراشکاری سه متری | 1 | 1368 | ایران | خراب | نیاز به یک عدد کنتاکتور دارد. |
| 12 | لوله خم کن 3 اینچ | 1 | 1352 | امریکا | خراب | نیاز به تعمیر جک اصلی دارد. |
| 13 | دایس برقی(حدیده) 2 اینچ | 1 | 1983 | ژاپن | خراب | نیاز به سیم پیچی الکتروموتور دارد. |
| 14 | انواع دستگاه جوشکاری فولاد | 21 | _ | _ | _ | از این تعداد فقط 5 دستگاه سالم است و ما بقی نیاز به تعمیر دارد. |
| 15 | انواع دستگاه جوشکاری آلومینیوم | 29 | _ | _ | _ | از این تعداد فقط 8 دستگاه سالم است و ما بقی نیاز به تعمیر دارد. |
| 16 | انواع تورچ جوشکاری آلومینیوم | 9 |  |  |  | از این تعداد فقط 4 دستگاه سالم است. |
| 17 | پیکان وانت | 1 | 1367 | ایران | خراب | نیاز به قطعه جهت راه اندازی اولیه دارد. |

  - دستگاه های جوشکاری نیازمند تعمیر نیازمند تعمیرات

| دستگاه های جوشکاری نیازمند تعمیر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | نوع دستگاه | واحد | تعداد |
| 1 | جوش فولاد | SAE 400: مبدل الکتروموتور | دستگاه | 10 |
|  |  | ESAB 400: فرغونی | دستگاه | 1 |
|  |  | ترانس رکتیفایر LINCOLN | دستگاه | 10 |
| 2 | جوش آلومینیوم | Redimig 455: وایر فیدر | دستگاه | 15 |
|  |  | ESAB LAG 315: وایر فیدر | دستگاه | 5 |
| 3 | TIG | SQTIG-HIPER: آب خنک | دستگاه | 5 |
| 4 | زیر پودری | LINCOLN - ریلی | دستگاه | 3 |

- تجهیز، تعمير و خريد ملزومات ساختمانی و زیر بنایی

  - محوطه سازی

    - کوپالریزی و کوبش حدود 5500 متر مربع توسط گریدر و غلطک برای میزکار پروژههای 800 تنی، استقرار کانکس پیمانکاران، دپوی ورقهای شاتبلاست، محوطه بین مهمانسرا و ترابری سبک، اطراف محوطه دفتر فنی و مهندسی، نمازخانه و رستوران و... می باشد. لازم به توضیح است که کوپال مورد نیاز طی 130 سرویس توسط کمپرسی و لودر به کارخانه منتقل شده است.

    - حدود15500 مترمربع آمادهسازی محوطه جهت روکش آسفالت در یارد یک شامل محوطههای واحد فنی مهندسی، اطراف میزکار و اطراف کانکسهای پیمانکاران، ترابری سبک، مهمانسرا، اطراف سالن تولید، ورودی کارخانه و ... آماده شده است و با تعیین پیمانکار عملیات روکش آسفالت شروع خواهد شد.

    - دیوارکشی اطراف کارخانه 1 بطول حدودا 3500 مترمربع

    - بازسازی برج نگهبانی

    - جدولبندی معابر رنگ آمیزی شده و قسمت های مدفون در خاک خارج شده و پس از تمیزکاری ، آماده برای رنگ آمیزی شده است.

    - خاک ریزی و پر کردن خوضچه قدیمی به میزان حدودا 15000 متر مکعب

    - خاک ریزی و پر کردن چاله های پشت خانه بهداشت به میزان حدودا 300 متر مکعب

    - خاک ریزی و پر کردن چاله های پشت سنگر به میزان حدودا 500 متر مکعب

    - زیر سازی و بتن ریزی محل ساخت پروژه دو فروند شناور 800 تنی (میزکار) جمعاً حدود  1400 متر مربع

    - زیر سازی محل نصب دستگاه شات بلاست جمعاً حدود  300 متر مکعب

    - زیر سازی و بتن ریزی محل دپوی ورق جمعاً حدود 1000 متر مربع

    - زیر سازی و بتن ریزی محل استقرار کانکس های پیمانکاران جمعاً حدود 2000 متر مربع

  - ساختمانی

    - سالن غذاخوری بازسازی شده و گچکاری آن به اتمام رسیده همچنین کف سالن غذاخوری بطور کامل سنگکاری و قرنیز شده است ولی سقف کاذب و رنگ‌آمیزی هنوز باقی مانده است.

    - باز سازی سالن اصلی رستوران

    - بازسازی ساختمانی آشپزخانه

    - رنگ آمیزی درب های سالن توسط پرسنل شرکت انجام شده است و انجام رنگ آمیزی دیوار سولههای شرکت که حدود 4000 متر مربع است به پیمانکار واگذار خواهد شده است.

    - اتاق متعلق به تعمیرات سفری بازسازی و گچ کاری شده و همینطور سقف کاذب زده شده و با خشک شدن گچکاری عملیات کاغذ دیواری آغاز می شود.

    - ساخت دو دستگاه سرویس بهداشتی

    - کف راهروهای مهمانسرا بطور کامل سنگکاری و قرنیز شده است.

    - اتاق شماره 7 مهمانسرا بطور کامل قرنیز شده است.

    - بازسازی اتاق شماره 6 مهمانسرا بطور کامل

    - اتاق شماره 3 مهمانسرا بطور کامل آماده سازی و آماده بهره برداری شده است.

    - آماده سازی سالن اجتماعات مهمانسرا جهت متمرکز و مستقر نمودن واحد های مختلف در یک مکان.

- پروژه ساخت:

  - Multi-Purpose Supply Vessel – 800 DWT

    - ساخت میزکار پروژههای 800 تنی

    - خریداری پارت اول ورق ها به میزان 25 تن و استقرار آن در سال شات بلاست

    - ساخت پين جيك که باید خریداری شود

    - تعیین ایستگاههای کاری

      - شات بلاست و رنگ

      - برش (پليت )

      - برش (پروفيل )

      - فرمينگ ( پليت )

      - فرمينگ ( پروفيل )

      - کامپوننت سازی

      - پانل سازی

      - سکشن سازي

      - ساب اسمبلي

      - اسمبلی

      - سند بلاست و رنگ

    - ساخت خرک جهت شناورهای خدماتی به میزان 200 عدد

    - ساخت استند جهت استقرار ورقهای پروژه

    - شناسایی فروشندگان ورق جهت شناورهای 800 تنی.

    - شناسایی پیمانکاران مورد نیاز در زمینه سازه، خطوط لوله، برق، تاسیسات، نصب ماشینآلات، ابزار دقیق و ... .

    - تهیه روش ساخت و تعیین نیروهای درگیر در پروژه و ابزارهای مورد نیاز .

    - تهیه دستورالعمل کاری بین واحدهای مختلف شرکت اروندان، کارفرما، هلدینگ، طراح و پیمانکاران.

      - دستورالعمل هماهنگي پروژه شناور

      - رويه شماره گذاري مدارك فني

      - دستورالعمل طراحي پروژه

      - دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه

      - فرمت گزارش پیشرفت پروژه

      - دستورالعمل خرید پروژه

      - رویه اجرای بازرسی و آزمون پروژه

      - تامین کنندگان پروژه HSE دستورالعمل الزامات

      - دستورالعمل ساخت پروژه

      - چیدمان کشتی سازی

  - مهندسی خرید

    - اشراف کامل بر قیمت روز اقلام و تجهیزات

    - شناخت از توانائی فنی

    - ایجاد پل ارتباطی فنی با سازندگان

    - شناخت کامل تجهیزات

    - مذاکرات هم زمان فنی/بازرگانی

    - حصول اطمینان از تحویل تجهیزات/خدمات

    - هماهنگی مستمر فنی/بازرگانی

    - شناخت حساسیتهای مراحل نصب و راه اندازی

    - بررسی های لازم ، کاهش اثرات قیمتی ناشی از تغییرات فنی

    - با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم و کمرنگ شدن حضور سازندگان شناخته شده بین المللی در بازار و شرایط حاکم بر عملیات بانکی و لجستیک خریدهای خارجی ،مهندسی خرید میتواند با ارائه راهکارهای خلاقانه فنی/بازرگانی باعث چابکتر عمل کردن سازمان شده و امکان استفاده از فرصتها و عبور از تهدیدها را فراهم کند.

کارخانه دو

تا یکماه پیش هیچ تعمیراتی توسط اروندان صورت نمیگرفته و شرکت اروندان صرفا به اجاره زمین ، برق و آب و همینطور دفتر و انبار بسنده میکرده است. از یکماه پیش با ورود شرکت پایانه ها که رایزنی آن از حدود یکسال پیش شروع شد و همینطور انجام تعمیرات شناور خدماتی شارک 53، شرکت اروندان با ترکیبی از پیمانکاران و نیروهای داخلی (حتی نیروهای خدماتی) به این امر مبادرت کرده است ولی در این زمینه نیازمندیهایی نیز دارد که به اختصار در ذیل شرح داده میشود:

- طرح توسعه

  - الحاق زمینهای کناری کارخانه 2 در مرحله مذاکره است.

- تجهیزات لازم

  - تجهیزات زیربنایی

    - موج شکن

    - اسکله پهلوگيري

    - اسکله (تخلیه و بارگیری)

    - سیستم سینکرولیفت + سیستم انتقال کشتی

    - حوضچه و سيستم انتقال عرضي کشتي

    - بالابر کشتی

    - حوض خشک

    - داک شناور

    - پاركينگ  جهت ساخت و تعميرات مجهز به خط ريل

    - تجهیزات کنترل کیفیت

  - ماشین آلات

    - جرثقیل ریلی

    - جرثقیل شناور

    - Shipyard Roll Press.

    - Hydraulic CNC Ships’ Frame Bender.

    - Shipbuilding Press

    - Panel Line

    - Plasma Cutting System

    - Gantry Crane

  - تاسیسات ساختمانی

    - دفاتر اداري

    - امكانات جهت نماينده کارفرما

  - کارگاهها

    - کارگاه آماده سازی

    - كارگاه پانل سازی

    - کارگاه اسپول سازی

    - كارگاه مكانيك

    - کارگاه برشکاری و خمکاری

    - كارگاه ماشين کاري

    - كارگاه برق و الكترونيک

    - کارگاه رنگ آميزی بلوک ها

    - كارگاه پيش ساخت بدنه

    - كارگاه لوله کشي

    - کارگاه نجاری

    - کارگاه تراشکاری

    - کارگاه آموزش جوشکاری

    - کارگاه نصب ماشین آلات

    - کارگاه سیار

    - کارگاه تهویه مطبوع

  - انبارها

    - انبارتجهيزات

    - انبار ابزار

    - انبار رنگ

    - انبار الکترود

    - انبار روباز ورق و پروفيل

    - انبار مواد نفتي + سيستم لوله کشي جهت بارگيري و تخليه مواد نفتی

  - محوطه ها

    - محوطه ورقکاری

    - محوطه مونتاژ

    - محوطه روباز

    - محوطه سرپوشيده

- پروژه تعمیراتی

  - تعيين تعرفه تعمیراتی بر اساس نوع کار و نفرساعت

  - تعمیرات داک

    - خزه زدایی، سندبلاست، شستشوی شناور با آب فشار قوی

    - ضخامت سنجی بدنه زیرآبی و روآبی

    - خرید، برشکاری، جوشکاری، مونتاژکاری ورقهای بدنه زیرآبی ، روآبی و خرکهای میانی و کناری

      - در فاز اول بیش از 65 تن ورق در قسمت‌های کف و طرفین تعویض شده و در فاز دوم میزان حدود ۸۰ تن ورق برای پرده های میانی وارد مناقصه شده که باید خریداری و نصب شود. لازم به ذکر است که همراه با فاز دوم تعویض ورق باید خطوط لوله نیز تعویض گردد.

    - مخازن

    - رنگ آمیزی

    - باز کردن، بستن و مونتاژکاری لوله ها

    - باز کردن دینام ها و الکتروموتورها

    - تعمیر پمپ ها

    - خرید، نصب و راه اندازی کمپرسور هوا

    - خرید، نصب، راه اندازی ژنراتور و انجام تعمیرات مکانیکی بر روی دیزل  ژنراتور قدیمی

    - انجام تعمیرات هیدرومکانیکی بر روی ماشین آلات عرشه

    - رفع اشکال، تعمیر و سرویس تابلوهای برق AC و DC، سیستم های برقی، کابل ها، سیستم های روشنایی و چراغ های ناوبری و سیستم های الکترونیکی و کنترلی

    - خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بالابر  برای انجام تعمیرات شناورها

  - تعمیرات بارج 3000 تنی پایانه ها

    - داکینگ ، آنداکینگ و پارکینگ

    - خدمات عمومی

    - تعویض آندهای فدا شونده

    - آماده سازی سطح، بلستینگ و رنگ آمیزی

    - ضخامت سنجی و ارائه گزارش

    - قسمت زنجیر و لنگر

    - سرویس و تست مخازن

    - برشکاری، مونتاژ و جوشکاری

    - تعویض لوله و اتصالات

    - متفرقه عمومی

  - تعمیرات شناور یدک کش سازمان بنادر و کشتیرانی بنام ناصر 3

    - خدمات عمومی

    - گریت بلاست و رنگ آمیزی

    - سرویس مخازن

    - استیل ورک

    - زنجیر و لنگرسیستم رانش

    - ولوها

    - خطوط لوله

    - تجهیزات عمومی و رفاهی

  - تعمیرات یک فروند شناور چند منظوره 1400 تنی بنام شارک 53 با مالکیت خصوصی

- پروژه های عمرانی

  - بازسازی اناق مدیریت کارخانه

  - اتاق مربوط به ناظرین شرکت نفت بازسازی شده و با خشک شدن گچ کاری عملیات کاغذ دیواری شروع میشود.

  - همچنین تعداد ۳۷۰ سرویس خاک توسط کمپرسی جهت پر کردن حوضچه تخلیه شد، ولی حدود ۷۰۰ دستگاه کمپرسی دیگر خاک لازم دارد.

تعمیرات سفری

- بندر امام خمینی(ره).

  - پرداخت حدود 5/1 میلیارد تومان به پیمانکاران تعمیرات سفری و هزینههای مرتبط با دفتر سایت بندر امام خمینی(ره).

آسيب شناسی اروندان در ساخت کشتی

- اجرائی

  - زمان استاندارد برای تعمیرات زیرسطحی 6 روز بوده ولی در ایران بیش از دو ماه میباشد.

  - کمبود نيروهاي ماهر در زمينه کشتي سازي

- مهندسی

  - کمبود وجود تیم طراحی

  - عدم توان کیفی بررسی و مدیریت مدارک طراحی

  - عدم سرعت و تخصص مناسب در مهندسي خريد

- خريد

  - اعمال پروسه هاي زمان بر بازرگاني

  - عدم سرعت و تخصص مناسب در خريد

  - عدم وجود بانک اطلاعاتی قیمت کالا

  - کمبود نيروهاي ماهر در زمينه کشتي سازي

- متفرقه

  - کمبود شرکتهاي متخصص همکار در زمينه مهندسي پايه و مهندسي تفضيلي

  - مشکلات اجرايی پروسه ورود کالا و عمليات گمرکي

  - کمبود شرکتهاي پيمانکاري با تجربه در زمينه Structure ,Outfitting  و ماشين آلات

  - مشکل حمل مستقيم تجهيزات ، ماشين آلات توسط کشتي

  - نبود شرکت هاي License  سازندگان اصلي تجهيزات.

  - عدم تعامل بين سازندگان بدلیل دور بودن آنان

  - نبود مراکز تحقيقاتي دريائي

  - سنگين بودن سيستمهاي بازرگاني

  - کمبود توليد ورق هاي دريائي در ايران

- فاصله اروندان تا ایده آل

با تشکر

جعفر اثنیعشری

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

رونوشت:

- رئیس محترم هیات مدیره شرکت کشتیرانی ج.ا.ا ، آقای دکتر مسیبی جهت استحضار.

- معاون محترم مالی و سرمایهگذاری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، آقای دکتر نادری جهت استحضار.

- معاون محترم سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، آقای مهندس جبلی جهت استحضار.

- معاون محترم توسعه بازار شرکت کشتیرانی ج.ا.ا، آقای دکتر بیاتترک جهت استحضار.

- رئیس محترم هیات مدیره، آقای مهندس پاینده جهت استحضار.