## All
📁 BIM Issue Tracker (BIMZone1)
تصاویر در پوشه Screenshots نگهداری می‌شوند و از این شیت لینک می‌خورند (حجم فایل کم می‌ماند).
Issue ID | تاریخ ثبت (Date) | مدل / فایل (Model/File) | توضیح مشکل (Description) | محل دقیق (Level / Grid / Element ID) | پیشنهاد رفع مشکل (Suggested Action) | مسئول بررسی (Assigned To) | وضعیت (Status) | تاریخ اصلاح (Resolved Date) | لینک تصویر (Screenshot Link)
001 | 1404/08/20 | A-MOD-ARC-Block01 | برخورد تیر با بازشوی پنجره | Level 3 / Grid B3 / ID: 245876 | بررسی تغییر موقعیت تیر یا بازشو | Coordinator | Open |  | View Image
002 | 1404/08/21 | S-MOD-STR-Block01 | ستون در محل دیوار داخلی قرار دارد | Level 1 / Grid A2 / ID: 324678 | بازبینی موقعیت ستون و تنظیم بر اساس نقشه سازه | Manager | Resolved | 1404/08/22 | View Image
003 | 1404/08/21 | A-MOD-ARC-Block01 | Workset المان در مسیر اشتباه قرار گرفته | Level 2 / Grid C1 / ID: 185437 | انتقال المان به Workset صحیح (A-Interior) | Modeler | Closed | 1404/08/22 | View Image
📋 BIM Issue Tracker (BIMZone1)
تصویر هر Issue داخل سلولِ ستون آخر درج می‌شود؛ با جابه‌جایی و فیلتر، همراه ردیف حرکت می‌کند.
Issue ID | تاریخ ثبت (Date) | مدل / فایل (Model/File) | توضیح مشکل (Description) | محل دقیق (Level / Grid / Element ID) | پیشنهاد رفع مشکل (Suggested Action) | مسئول بررسی (Assigned To) | وضعیت (Status) | تاریخ اصلاح (Resolved Date) | اسکرین‌شات (Inline)
001 | 1404/08/20 | A-MOD-ARC-Block01 | برخورد تیر با بازشوی پنجره | Level 3 / Grid B3 / ID: 245876 | بررسی تغییر موقعیت تیر یا بازشو | Coordinator | Open
002 | 1404/08/21 | S-MOD-STR-Block01 | ستون در محل دیوار داخلی قرار دارد | Level 1 / Grid A2 / ID: 324678 | بازبینی موقعیت ستون و تنظیم بر اساس نقشه سازه | Manager | Resolved | 1404/08/22
003 | 1404/08/21 | A-MOD-ARC-Block01 | Workset المان در مسیر اشتباه قرار گرفته | Level 2 / Grid C1 / ID: 185437 | انتقال المان به Workset صحیح (A-Interior) | Modeler | Closed | 1404/08/22
روش استفاده: • شیت «Issue Tracker (Inline)»: تصویر را داخل سلولِ ستون آخر درج کنید (Insert → Pictures). بعد از درج: راست‌کلیک → Size & Properties → Move and size with cells. • شیت «Issue Tracker (Links)»: تصاویر را در پوشهٔ ثابت ذخیره کنید و لینک «file://» بدهید. نام‌گذاری توصیه‌شده: IssueID_Grid_Desc.jpg (مثال: 001_B3_WindowClash.jpg). • اگر از BIM 360/Revizto استفاده می‌کنید، می‌توانید فقط ID Issue را اینجا ثبت کنید و تصویر را از سیستم اصلی بردارید.

## Issue Tracker (Inline)
📋 BIM Issue Tracker (BIMZone1)
تصویر هر Issue داخل سلولِ ستون آخر درج می‌شود؛ با جابه‌جایی و فیلتر، همراه ردیف حرکت می‌کند.
Issue ID | تاریخ ثبت (Date) | مدل / فایل (Model/File) | توضیح مشکل (Description) | محل دقیق (Level / Grid / Element ID) | پیشنهاد رفع مشکل (Suggested Action) | مسئول بررسی (Assigned To) | وضعیت (Status) | تاریخ اصلاح (Resolved Date) | اسکرین‌شات (Inline)
001 | 1404/08/20 | A-MOD-ARC-Block01 | برخورد تیر با بازشوی پنجره | Level 3 / Grid B3 / ID: 245876 | بررسی تغییر موقعیت تیر یا بازشو | Coordinator | Open
002 | 1404/08/21 | S-MOD-STR-Block01 | ستون در محل دیوار داخلی قرار دارد | Level 1 / Grid A2 / ID: 324678 | بازبینی موقعیت ستون و تنظیم بر اساس نقشه سازه | Manager | Resolved | 1404/08/22
003 | 1404/08/21 | A-MOD-ARC-Block01 | Workset المان در مسیر اشتباه قرار گرفته | Level 2 / Grid C1 / ID: 185437 | انتقال المان به Workset صحیح (A-Interior) | Modeler | Closed | 1404/08/22

## Issue Tracker (Links)
📁 BIM Issue Tracker (BIMZone1)
تصاویر در پوشه Screenshots نگهداری می‌شوند و از این شیت لینک می‌خورند (حجم فایل کم می‌ماند).
Issue ID | تاریخ ثبت (Date) | مدل / فایل (Model/File) | توضیح مشکل (Description) | محل دقیق (Level / Grid / Element ID) | پیشنهاد رفع مشکل (Suggested Action) | مسئول بررسی (Assigned To) | وضعیت (Status) | تاریخ اصلاح (Resolved Date) | لینک تصویر (Screenshot Link)
001 | 1404/08/20 | A-MOD-ARC-Block01 | برخورد تیر با بازشوی پنجره | Level 3 / Grid B3 / ID: 245876 | بررسی تغییر موقعیت تیر یا بازشو | Coordinator | Open |  | View Image
002 | 1404/08/21 | S-MOD-STR-Block01 | ستون در محل دیوار داخلی قرار دارد | Level 1 / Grid A2 / ID: 324678 | بازبینی موقعیت ستون و تنظیم بر اساس نقشه سازه | Manager | Resolved | 1404/08/22 | View Image
003 | 1404/08/21 | A-MOD-ARC-Block01 | Workset المان در مسیر اشتباه قرار گرفته | Level 2 / Grid C1 / ID: 185437 | انتقال المان به Workset صحیح (A-Interior) | Modeler | Closed | 1404/08/22 | View Image

## Guide
روش استفاده: • شیت «Issue Tracker (Inline)»: تصویر را داخل سلولِ ستون آخر درج کنید (Insert → Pictures). بعد از درج: راست‌کلیک → Size & Properties → Move and size with cells. • شیت «Issue Tracker (Links)»: تصاویر را در پوشهٔ ثابت ذخیره کنید و لینک «file://» بدهید. نام‌گذاری توصیه‌شده: IssueID_Grid_Desc.jpg (مثال: 001_B3_WindowClash.jpg). • اگر از BIM 360/Revizto استفاده می‌کنید، می‌توانید فقط ID Issue را اینجا ثبت کنید و تصویر را از سیستم اصلی بردارید.